## TDSheet
Отчет о выполненных работах по текущему ремонту и содержанию общедомового имущества дома по адресу: 300002, Тульская обл., г.Тула, ул.Литейная, д.24 а за период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.
Предприятие / Тип / Дом / РаботаГруппаРаботы | ЕдИзм | КоличествоОборот | СуммаОборот
ЖЭУ №1 |  |  | 1241186.09
С лифтом и мусоропроводом |  |  | 1241186.09
Литейная, 24а, лит.А |  |  | 1241186.09
Обслуживание внутридомовых электрических сетей и вводов |  |  | 21008.38
Замена эл. лампочек светодиодных | шт. | 9 | 777.96
Замена люминесцентных ламп | шт. | 10 | 995.3
Замена эл. лампочек | шт. | 13 | 634.79
Замена автоматических выключателей | шт. | 4 | 1718.28
Установка светильников на лестничных клетках | шт. | 23 | 16882.05
Сети водоотведения |  |  | 11928.28
Установка насоса для откачивания грязной воды | шт. | 1 | 5399
Смена отдельных участков канализационных полиэтиленовых труб 100 мм | м | 8 | 6529.28
Отопление |  |  | 80067.72
Замена отдельных участков трубопроводов отопления Д 25мм из полипропилена | п.м. | 32 | 25644.48
Замена параллельной задвижки при Д до 100 мм | шт. | 1 | 4516.9
Ревизия параллельной задвижки при Д до 100мм | шт. | 4 | 3898
Смена сгонов на системе отопления | шт. | 5 | 1873.45
Гидравлические испытания системы центрального отопления | м | 900 | 20970
Тех.обслуживание коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии на системах отопления | шт. | 12 | 16250.88
Смена вентиля на системе центрального отопления | шт. | 4 | 3280.28
Слив и наполнение системы центрального отопления | куб.м | 12000 | 3480
Открытие и закрытие задвижек отопления | шт. | 1 | 153.73
Холодное водоснабжение |  |  | 18490.16
Заделка свищей на трубопроводе холодного водоснабжения | шт. | 4 | 1522.28
Замена участка трубопровода Д 40 мм (холодное водоснабжение) со сваркой | п.м. | 3 | 2404.17
Устранение неисправностей на сетях водоснабжения | услуг | 1 | 9988.23
Смена сгонов на системе х/в | шт. | 2 | 749.38
Смена вентилей на трубопроводе холодного водоснабжения | шт. | 4 | 3826.1
ДЕРАТИЗАЦИЯ |  |  | 5236.8
Дератизация МКД | кв.м. | 4364 | 5236.8
УБОРКА МОП |  |  | 54986.4
Уборка мест общего пользования | шт. | 2 | 54986.4
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий |  |  | 275139.5
Очистка от наледи с обработкой реагентами тротуаров, подходов к подъездам и ступеней | кв.м. | 632 | 41509.76
Погрузка крупногабаритного мусора на автотранспорт вручную | куб.м | 128.4 | 15655.32
Механизированная очистка территории | кв.м. | 768 | 37294.36
Очистка от снега территории с асфальтовым покрытием | кв.м. | 1832 | 5642.56
Подметание территории с асфальтовым покрытием | кв.м. | 1832 | 76211.2
Уборка газонов от листьев,сучьев,мусора | кв.м. | 4856 | 33748.88
Удаление кустарников, мелкой поросли | кв.м. | 129 | 21106.98
Окос травы | кв.м. | 4856 | 41575.95
Транспортировка пескосмеси от места складирования к месту посыпки,включая затраты на транспорт и стоимость пескосмеси | куб.м | 0.4 | 1355.09
Завоз песка в песочницы | куб.м | 1 | 1039.4
ВЫВОЗ И СКЛАДИРОВАНИЕ МУСОРА |  |  | 142013.94
Вывоз и размещение (захоронение) ТКО, КГО | кв.м. | 4364 | 142013.94
Другие работы (малые формы, тротуары, внешнее благоустройство) |  |  | 3470
Установка сетки для теннисного стола | шт. | 1 | 790
Установка сетки для футбольных ворот | шт. | 1 | 2680
АВАРИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИДОМОВОГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  | 33647.68
Локализация повреждений аварийного характера | кв.м. | 4364 | 33515.52
Откачка воды из техподполья, подвалов при порыве трубопроводов канализации | куб.м | 7 | 132.16
Мусоропроводы |  |  | 70696.8
Очистка мусорокамеры | шт. | 2 | 70696.8
Противопожарные и ремонтные работы систем вентиляции |  |  | 1537.92
Периодическая проверка и очистка вентканалов | шт. | 144 | 1537.92
Техобслуживание и ремонт газовых сетей |  |  | 36335.92
Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования | здани | 1 | 17258.68
Техническое обслуживание наружных газовых сетей | здани | 4 | 19077.24
Техобслуживание, экспертное обследование и ремонт лифтов |  |  | 94277.78
Техническое обслуживание лифтов | шт. | 2 | 88800
Техническое освидетельствование лифтов | шт. | 2 | 5184
Страхование гражданской ответственности опасного объекта (страхование лифта) | шт. | 2 | 293.78
Содержание общего имущества жилых домов(подвалов,чердаков,подъездов,крыш) |  |  | 246426.1
Текущий ремонт подъезда | шт. | 1 | 96525
Закрытие на замки подвальных и чердачных помещений | шт. | 4 | 3651.08
Устранение неисправностей и протечек рубероидных (мягких) кровель | кв.м. | 375 | 146250.02
Прямые затраты (прием и обработка платежей за ЖУ, управляющая организация) |  |  | 145922.71
Затраты по сбору, обработке платежей населения и учета расчетов с населением. | кв.м. | 4364 | 43805.11
Затраты по Управляющей компании | кв.м. | 4364 | 102117.6
Итог |  |  | 1241186.09